## Diagrama simple de Gantt - EJ (hidden)
PLANTILLA SIMPLE DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1 | Concepción e inicio del proyecto
1.1 | Plan del proyecto | Leon W. | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100% | bar: SEMANA 1 Vi. to SEMANA 2 Vi.
1.1.1 | Revisiones del plan del proyecto | Kylie R. | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
1.2 | Investigación | Pete S. | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.3 | Proyecciones | Steve L. | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.4 | Partes interesadas | Allen W. | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.5 | Pautas | Malik M. | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 3 Ju.
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M. | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.; SEMANA 3 Vi.
2 | Definición y planificación del proyecto
2.1 | Alcance y establecimiento de los objetivos | Steve L. | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.; SEMANA 4 Lu. to SEMANA 4 Vi.
2.2 | Presupuesto | Allen W. | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
2.3 | Plan de comunicación | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.2 | Indicadores clave del rendimiento (KPI) | Leon W. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.2.1 | Monitoreo | Kylie R. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.2.2 | Previsiones | Kylie R. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
3.3.1 | Actualizaciones de diagrama | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4 | Rendimiento/Monitoreo del proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Steve L. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4.2 | Productos finales de calidad | Allen W. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4.3 | Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M. |  |  |  | 0% | bar: SEMANA 2 Mi. to SEMANA 2 Vi.
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## Diag. simple de Gantt - VACÍA
PLANTILLA SIMPLE DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Examen por voice control
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO |  | Amy Labastida Andere
NOMBRE DE LA EMPRESA |  | Axcelentes.S.A.de.C.V
FECHA |  | 2023-03-16
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | INICIO | VENCIMIENTO | DURACIÓN | PORCENTAJE DE LA TAREA COMPLETO | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
ID | TÍTULO | RESPONSABLE | FECHA | FECHA | EN DÍAS |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi.
1 | Concepción e inicio del proyecto
1.1 | Plan del proyecto | Amy | 2023-03-09 | 2023-05-02 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
1.1.1 | Revisiones del plan del proyecto | Amy | 2023-03-09 | 2023-05-02 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
1.2 | Investigación | Amy | 2023-03-09 | 2023-05-02 | 2 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
1.3 | Proyecciones | Amy | 2023-03-09 | 2023-05-02 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
1.4 | Partes interesadas | Amy | 2023-03-09 | 2023-05-02 | 54 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
1.5 | Pautas | Amy | 2023-03-09 | 2023-05-02 | 54 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
1.6 | Inicio del proyecto | Amy | 2023-03-09 | 2023-05-02 | 30 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2 | Definición y planificación del proyecto
2.1 | Alcance y establecimiento de los objetivos | Axel | 2023-03-14 | 2023-05-02 | 49 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2.2 | Asignación de Tareas | Axel | 2023-03-14 | 2023-05-02 | 49 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2.3 | Presupuesto | Axel | 2023-03-14 | 2023-05-02 | 49 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2.4 | Plan de comunicación | Axel | 2023-03-14 | 2023-05-02 | 49 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2.5 | Gestión de riesgos | Axel | x | x | x | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Astrid | x | x | x | 0%
3.2 | Indicadores clave del rendimiento (KPI) | Astrid | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
3.2.1 | Monitoreo | Astrid | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
3.2.2 | Previsiones | Astrid | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Astrid | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
3.3.1 | Actualizaciones de diagrama | Astrid | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
4 | Rendimiento/Monitoreo del proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Octavio | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.; SEMANA 10 Ma.
4.2 | Productos finales de calidad | Octavio | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
4.3 | Seguimiento del esfuerzo y de los costos | Octavio | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
4.4 | Rendimiento del proyecto | Octavio | x | x | x | 0% | bar: SEMANA 2 Lu. to SEMANA 2 Vi.
5 | Desarrollo de proyecto
2023-01-05 | Revisión de requisitos | Axel | 2023-03-09 | 2023-03-13 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2023-02-05 | Investigación de librerías | Axel | 2023-03-10 | 2023-03-14 | 5 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2023-03-05 | Desarrollo de código en Python | Astrid | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2 | 80% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2023-04-05 | Diseño de interfaz en html | Astrid | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2 | 80% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2023-05-05 | Pasar código de Python a Javascript | Astrid | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2 | 80% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.
2023-06-05 | Combinar los códigos y hacer pruebas | Octavio | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 1 | 100% | bar: SEMANA 1 Ju.; SEMANA 2 Ma.; SEMANA 2 Ju.; SEMANA 3 Lu.

## - Renuncia - (hidden)
Cualquier artículo, plantilla o información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo para referencia. Aunque nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no ofrecemos ninguna declaración ni garantía de ningún tipo, expresa o implícita, sobre la integridad, exactitud, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o a la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.